## Gantt Chart
Project Must-Eat 일정 (2023.03.20~2023.03.31)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 20
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 20
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 20
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 21 to 1주차 24
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
아이디, 비밀번호 찾기 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
맛집등록 (파일업로드, 페이징) | bar: 1주차 25 to 1주차 26
한줄평 및 평점 | bar: 1주차 26 to 2주차 28
게시물 좋아요 | bar: 1주차 26
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 22 to 1주차 25
자유게시판(작성, 수정, 삭제, 답변, 페이징) | bar: 2주차 27 to 2주차 28
맛집검색 (페이징) | bar: 1주차 26
공지글 보기(페이징) | bar: 2주차 27 to 2주차 28
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
회원관리 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
회원목록보기 (페이징) | bar: 2주차 27 to 2주차 29
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
게시글 삭제, 수정 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리 | bar: 2주차 30
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
| 기능 소분류 | 설명 | Controller 요청 경로 | 전달파라미터 | Service | 뷰단
비 회 원 | 메인 | 메인페이지 | main.do |  |  | main/main.jsp
| 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  |  | member/join.jsp
|  |  | midConfirm.do |  | MidConfirmService.java | member/midConfirm.jsp
|  |  | memailConfirm.do |  | MemailConfirmService.java | member/memailConfirm.jsp
|  |  | join.do | MemberDto속성들 | MJoinService.java | loginView.do
관 리 자 | 로그인 | 관리자모드 로그인 | adminLoginView.do |  |  | admin/adminLogin.jsp
|  |  | adminLogin.do | aid, apw | ALoginService.java | allView.do
| 회원리스트 | 회원들 리스트 | allView.do | pageNum | MAllViewService.java | member/mAllView.jsp
| 회원탈퇴 | 가입한 회원 탈퇴 | withdrawal.do |  | MWithdrawalService.java | allView.do
| 공지게시판 글작성 | 공지게시판 글 추가 | noticeWriteView.do |  |  | noticeBoard/boardWrite.jsp
|  |  | noticeWrite.do | NoticeBoardDto 속성들 | NoticeWriteService.java | noticeboardList.do
| 공지게시판 글수정 | 공지게시판 특정글수정 | noticModifyView.do |  | NoticeModifyViewService.java | noticeBoard/boardModify.jsp
|  |  | noticeModify.do | NoticeBoardDto 속성들 | NoticeModifyService.java | noticeboardList.do
| 공지게시판 글삭제 | 공지게시판 특정글삭제 | noticeDelete.do | nno | NoticeDeleteService.java | noticeboardList.do
사 용 자 | 로그인 | 사용자 모드 로그인 | loginView.do |  |  | member/login.jsp
|  |  | login.do | mid, mpw | MLoginService.java | main/main.jsp
| 로그아웃 | 로그아웃 | logout.do |  | MLogoutService.java | main/main.jsp
| 정보수정 | 사용자 정보 수정 | modifyView.do |  |  | member/modify.jsp
|  |  | modify.do | MemberDto속성들 | MModifyService.java | main/main.jsp
| 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | withdrawal.do |  | MWithdrawalService.java | main/main.jsp
| 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | freeWriteView.do |  |  | freeBoard/boardWrite.jsp
|  |  | freeWrite.do | FreeBoardDto 속성들 | FreeWriteService.java | freeBoard/boardList.jsp
| 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | freeList.do |  | FreeListService.java | freeBoard/boardList.jsp
| 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | freeContent.do | fno | FreeContentService.java | freeBoard/boardContent.jsp
| 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정 | freeModifyView.do |  | FreeModifyViewService.java | freeBoard/boardModify.jsp
|  |  | freeModify.do | FreeBoardDto 속성들 | FreeModifyService.java | freeboardList.do
| 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제 | freeDelete.do | fno | FreeDeleteService.java | freeboardList.do
| 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | freeReplyView.do | FreeBoardDto 속성들 | FreeReplyViewService.java | freeBoard/boardReply.jsp
|  |  | freeReply.do | FreeBoardDto 속성들 | FreeReplyService.java | freeboardList.do
| 맛집 등록 | 맛집 추가 | restaurantAddView.do |  |  | restaurant/restaurantAdd.jsp
|  |  | restaurantAdd.do | RestaurantDto 속성들 | RestaurantAddService.java | restaurant/restaurantList.jsp
| 맛집 목록 | 맛집 목록 출력 | restaurantList.do |  | RestaurantListService.java | restaurant/restaurantList.jsp
| 맛집 상세보기 | 맛집 상세보기 | restaurantContent.do | rno | RestaurantContentService.java | restaurant/restaurantContent.jsp
| 맛집 수정 | 등록된 맛집 수정 | restaurantModifyView.do |  | RestaurantModifyViewService | restaurant/restaurantModify.jsp
|  |  | restaurantModify.do | RestaurantDto 속성들 | RestaurantModifyService.java | restaurant/restaurantList.jsp
| 맛집 삭제 | 등록된 맛집 삭제 | restaurantDelete.do | rno | RestaurantDeleteService.java | restaurant/restaurantList.jsp
| 한 줄 평 등록 | 한 줄 평 추가 | oneReviewAddView.do |  |  | oneReview/onereviewAdd.jsp
|  |  | oneReviewAdd.do | OneReviewDto 속성들 | OneReviewAddService.java | restaurant/restaurantContent.jsp
| 한 줄 평 삭제 | 한 줄 평 삭제 | oneReviewDelete.do | ono | OneReviewDeleteService.java | restaurant/restaurantContent.jsp
| 평점 등록 | 평점 추가 | addRating.do | avg | addRatingService.java | restaurant/restaurantContent.jsp
| 한 줄 평 추천 하기 | 추천 클릭 | recommandUp.do | recommand | recommandUpService.java | restaurant/restaurantContent.jsp
| 한 줄 평 비추천 하기 | 비추천 클릭 | recommandDown.do | recommand | recommandDownService.java | restaurant/restaurantContent.jsp